Согласовано:                                                                                                                                                               Утверждаю:

И.о. министра здравоохранения                                                                                                                                  И.о. главного врача

Мурманской области                                                                                                                                                    ГОБУЗ «Кольская ЦРБ»

___________ Д.В. Панычев                                                                                                                                          _______________ Б.В. Гришко

Паспорт проекта

«Организация профилактического осмотра детей в возрасте 1 года»

| Заказчик проекта: пациенты, родители. Процесс: профилактический осмотр ребенка в возрасте 1 года. Границы процесса: от момента получения направления пациента на профилактический осмотр до его окончания (окончание заключительного приема врача-педиатра участкового). Руководитель проекта: и.о. главного врача ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» - Гришко Б.В. Руководитель рабочей группы: заведующий поликлиникой - Бахтин Д.П. Состав рабочей группы (ответственные): заведующая педиатрическим отделением - Русакова Э.Ш., врач-педиатр участковый - Русакова Т.С., старшая медсестра - Феленкова В.В., заведующая хозяйством – Славянкова Н.А, администратор регистратуры - Донцова А.М.. | Обоснование выбора (проблема, решаемая в результате реализации проекта): - неравномерное распределение потока пациентов в процессе профилактического осмотра; - большое количество посещений в рамках прохождения профилактического осмотра и длительные сроки его прохождения; - излишние передвижения пациентов по поликлинике и между кабинетами врачей; - низкая удовлетворенность пациентов оказанием медицинских услуг. |
| --- | --- |
| Цели и плановый эффект: Показатель; Текущий; Целевой. Количество посещений в рамках прохождения профилактического осмотра; 7; 3. Время ожидания приема у кабинета врача; 30 мин; 10 минут. Отношение времени работы с пациентом к общему времени приема; 30 %; 50%. Сокращение потерь пациентов на перемещения; 500 м; 100 м. Максимальный срок прохождения профилактического осмотра; 21 день; 7 дней. Эффекты: - сокращение количества визитов в рамках прохождения профилактического осмотра и сроков его прохождения; - улучшение условий труда медицинских работников; - повышение доступности медицинской помощи для населения; - повышение удовлетворенности пациентов качеством оказания медицинской помощи. | Ключевые события: 1. Формирование паспорта проекта: 16.08.2019 года. 2. Анализ текущей ситуации: 19.08.2019 - 13.09.2019 года: - разработка текущей карты процесса: 19.08.2019 - 23.08.2019 года; - выявление проблем: 26.08.2019 - 30.08.2019 года; - разработка целевой карты процесса: 02.09.2019 – 06.09.2019 года; - разработка плана мероприятий реализации проекта: 09.09.2019 -13.09.2019 года. 3. Kick - off встреча – 14.09.2019 года. 4. Внедрение улучшений – 15.09.2019 - 15.11.2019 года. 5. Закрепление результатов и закрытие проекта – 16.11.2019-15.12.2019 года. |