Согласовано:                                                                                                                                                               Утверждаю:

И.о. министра здравоохранения                                                                                                                                  И.о. главного врача

Мурманской области                                                                                                                                                    ГОБУЗ «Кольская ЦРБ»

___________ Д.В. Панычев                                                                                                                                          _______________ Б.В. Гришко

Паспорт проекта

«Оптимизация приема врача-педиатра участкового»

| Заказчик проекта: пациенты, родители. Процесс: прием врача-педиатра участкового. Границы процесса: от момента обращения пациента в поликлинику до окончания приема врача-педиатра участкового. Руководитель проекта: и.о. главного врача ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» - Гришко Б.В. Руководитель рабочей группы: заведующий поликлиникой - Бахтин Д.П. Состав рабочей группы (ответственные): заведующая педиатрическим отделением - Русакова Э.Ш., врач - педиатр участковый - Русакова Т.С., старшая медсестра - Феленкова В.В., заведующая хозяйством – Славянкова Н.А, администратор регистратуры - Донцова А.М.. | Обоснование выбора (проблема, решаемая в результате реализации проекта): - скученность пациентов у кабинета врача - педиатра участкового, в связи с длительным временем ожидания приема; - пересечение потоков здоровых и больных; - неравномерное распределение нагрузки между врачом и медсестрой; - неэффективное использование времени приема врача - педиатра участкового. - низкая удовлетворенность пациентов оказанием медицинских услуг. |
| --- | --- |
| Цели и плановый эффект: Показатель; Текущий; Целевой. Время ожидания приема у кабинета врача; 45 минут; 15 минут. Отношение времени работы врача с пациентом к общему времени приема; 30%; 50%. Доля посещений по предварительной записи; 50%; 90%. Эффекты: - отсутствие очередей в поликлинике за счёт распределения потоков пациентов и оптимизации рабочего процесса; - увеличение времени работы врача непосредственно с пациентом, за счет улучшения эргономики его рабочего места; - повышение качества и доступности медицинской помощи; - повышение удовлетворённости пациента оказанной медицинской помощью. | Ключевые события: 1. Формирование паспорта проекта: 16.08.2019 года. 2. Анализ текущей ситуации: 19.08.2019 - 13.09.2019 года: - разработка текущей карты процесса: 19.08.2019 - 23.08.2019 года; - выявление проблем: 26.08.2019 - 30.08.2019 года; - разработка целевой карты процесса: 02.09.2019 – 06.09.2019 года; - разработка плана мероприятий реализации проекта: 09.09.2019 -13.09.2019 года. 3. Kick - off встреча – 14.09.2019 года. 4. Внедрение улучшений – 15.09.2019 - 15.11.2019 года. 5. Закрепление результатов и закрытие проекта – 16.11.2019-15.12.2019 года. |