Согласовано:                                                                                                                                                                   Утверждаю:

И.о. министра здравоохранения                                                                                                                                      И.о. главного врача

Мурманской области                                                                                                                                                        ГОБУЗ «Кольская ЦРБ»

___________ Д.В. Панычев                                                                                                                                           _______________ Б.В. Гришко

Паспорт проекта

«Оптимизация работы процедурного кабинета»

| Заказчик проекта: пациенты. Процесс: процедура забора крови на анализ в процедурном кабинете. Границы процесса: от момента обращения пациента в поликлинику до окончания процедуры забора крови на анализ в процедурном кабинете.. Руководитель проекта: и.о. главного врача ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» - Гришко Б.В. Руководитель рабочей группы: заведующий поликлиникой г. Кола – Паньков Ю.В. Состав рабочей группы (ответственные): старшая медицинская сестра поликлиники г. Кола – Кобелева В.А.; заведующая отделением профилактики – Шкурупе А.Б.; заведующая хозяйством поликлиники г. Кола – Сучкова И.И.; медицинская сестра процедурная – Парасеннюк Т.В.; администратор регистратуры – Самусева Т.С.. | Обоснование выбора (проблема, решаемая в результате реализации проекта): - неравномерная загруженность кабинета в течении рабочей смены; - скученность пациентов у процедурного кабинета, в связи с длительным временем ожидания процедуры; - пересечение потоков здоровых и больных; - нерациональная организация рабочего места медицинской сестры; - не эффективное использование рабочего времени персонала; - низкая удовлетворенность пациентов оказанием медицинских услуг. |
| --- | --- |
| Цели и плановый эффект: Показатель; Текущий; Целевой. Время ожидания процедуры; 45 мин; 15 мин. Время процедуры забора крови; 10 мин; 5 мин. Отношение времени работы с пациентом к общему времени процедуры; 30 %; 50 %. Пропускная способность кабинета (чел./час); 6; 12. Эффекты: - отсутствие очередей у процедурного кабинета, за счет распределения потоков пациентов и оптимизации порядка проведения процесса забора крови; - сокращение времени забора крови, за счет улучшения эргономики рабочего места персонала; - отсутствие пересечения потока здоровых и больных; - повышение качества и доступности получения медицинской услуги; - повышение удовлетворённости пациента качеством и условиями оказания медицинской услуги. | Ключевые события: 1. Формирование паспорта проекта: 16.08.2019 года. 2. Анализ текущей ситуации: 19.08.2019 - 13.09.2019 года: - разработка текущей карты процесса: 19.08.2019 - 23.08.2019 года; - выявление проблем: 26.08.2019 - 30.08.2019 года; - разработка целевой карты процесса: 02.09.2019 – 06.09.2019 года; - разработка плана мероприятий реализации проекта: 09.09.2019 -13.09.2019 года. 3. Kick - off встреча – 14.09.2019 года. 4. Внедрение улучшений – 15.09.2019 - 15.11.2019 года. 5. Закрепление результатов и закрытие проекта – 16.11.2019- 15.12.2019 года. |