Утверждаю:

И.о  главного врача

ГОБУЗ «Кольская ЦРБ»

____________     Б.В. Гришко

«____»  __________   2019 год

План мероприятий по реализации проекта

«Оптимизация работы процедурного кабинета (забор крови)

| № | Краткое описание проблемы | Мероприятие по решению | Ответственные | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потеря пациентами времени, из – за длительные ожидания у гардероба в часы пик. | Организация места для размещения верхней одежды пациентов у процедурного кабинета в часы пик. | Зав. поликлиникой (организация). Зав. хозяйством (реализация). Старшая медсестра поликлиники (контроль). | До 11.11.2019 года | 1.Сокращение времени, затраченного пациентами на получение мед. помощи. 2.Повышение уровня удовлетворенности пациентов порядком оказания мед. помощи. |
| 2 | Наличие замечаний пациентов, сделанных ими в ходе проведения анонимного анкетирования, о необходимости улучшения зоны комфортного пребывания. | 1.Размещение кулера в зоне комфортного ожидания в холле первого этажа у регистратуры. 2.Размещение зеркала у гардероба. 3.Размещение дозаторов жидкого мыла и зеркала в туалетах для пациентов. | Главный врач (обеспечение закупки). Зав. поликлиникой (организация). Зав. хозяйством (реализация). Старшая медсестра поликлиники (контроль). | До 15.11.2019 года | Повышение удовлетворенности пациентов условиями оказания мед. помощи. |
| 3 | Потеря пациентами времени на ориентирование на этажах поликлиники, из – за отсутствия навигации. | Размещение временной (изготовленной не типографским способом) маршрутизации на лестничных пролетах и этажах поликлиники. | Зав. поликлиникой (организация). Зав. хозяйством (реализация). Старшая медсестра поликлиники (контроль). | До 01.10.2019 года. | 1.Сокращение времени, затраченного пациентами на получение мед. помощи. 2.Повышение уровня удовлетворенности пациентов порядком оказания мед. помощи. |
| 4 | Пересечение потоков здоровых и больных пациентов у процедурного кабинета. | Изменение структуры процесса забора крови: - выделение фиксированного времени на прием беременных; - выделение фиксированного времени на прием пациентов, проходящих диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры; - выделение фиксированного времени на прием пациентов, находящихся на амбулаторном лечении. | Зав. поликлиникой (организация и контроль). Старшая медсестра поликлиники (реализация). | До 04.11.2019 года. | 1.Разделение потоков здоровых и больных пациентов. 2.Повышение качества оказания мед. помощи. 2.Повышение уровня удовлетворенности пациентов порядком и качеством оказания мед. помощи. |
| 5 | Скученность пациентов у процедурного кабинета и потеря ими времени, из – за длительного ожидания, ввиду отсутствия предварительной записи на забор крови. | Организация забора крови по предварительной записи блоками по 15 мин. | Зав. поликлиникой (организация). Специалист АСУ (реализация). Старшая медсестра поликлиники (контроль). | До 11.11.2019 года. | 1.Увеличение доли пациентов, обращающихся на забор крови по предварительной записи до 90%. 2.Ликвидация скученности и уменьшение количества пациентов в очереди у процедурного кабинета до количества, не превышающего количество посадочных мест в зоне ожидания. 3.Сокращение времени, затраченного пациентами на получение мед. помощи. 4.Повышение уровня удовлетворенности пациентов условиями, порядком и качеством оказания мед. помощи. |
| 6 | Временные потери, ведущие к снижению пропускной способности процедурного кабинета, из – за не рациональные организации процесса забора крови. | Комплекс мероприятий направленный на оптимизацию рабочего процесса, повышение эффективности работы персонала и сокращения времени, затрачиваемого на обслуживание одного пациента без снижения качества оказания медицинской помощи. | Зав. поликлиникой (организация и контроль). Старшая мед. сестра поликлиники (реализация). | До 15.11.2019 года. | 1.Сокращение среднего времени, затрачиваемого на прием одного пациента с 10 до 5 минут. 2.Увеличение пропускной способности процедурного кабинета в два раза. 3.Увеличение времени работы мед. сестры с пациентом к общему времени процедуры с 30% до 50%. 4.Сокращение времени, затраченного пациентами на процедуру забора крови с 45 до 15 минут. 5.Повышение уровня удовлетворенности пациентов условиями, порядком и качеством оказания мед. помощи. |
| 6.1 | Потеря времени персонала, из – за необходимости личного приглашения пациентов в процедурный кабинет. | Установки кнопки вызова пациентов на процедуру. | Зав. поликлиникой (организация и контроль). Зав. хозяйством (реализация). Старшая мед. сестра поликлиники (контроль). | До 11.11.2019 года. | 1.Повышение эффективности работы мед. персонала (экономия времени на приеме). 2.Повышение уровня удовлетворенности пациентов порядком и качеством оказания мед. помощи. |
| 6.2 | Наличие одного оборудованного рабочего места медсестры. | Организация (оборудование) дополнительных рабочих мест мед. сестер. | Зав. поликлиникой (организация и контроль). Старшая мед. сестра поликлиники (реализация). | До 11.11.2019 года. | 1.Увеличение пропускной способности кабинета. 2.Сокращение времени, затраченного пациентами на получение мед. помощи. 3.Повышение уровня удовлетворенности пациентов условиями, порядком и качеством оказания мед. помощи. |
| 6.3 | Потеря времени на лишние перемещения пациентов и персонала в процедурном кабинете, из – за не рациональные расстановки в нем мебели. | 1.Организация движения пациентов в процедурном кабинете без пересечения потока входящих и выходящих (раздельный вход и выход). 2.Рациональная расстановка мебели и оборудования в процедурном кабинете. | Зав. поликлиникой (организация и контроль). Старшая мед. сестра поликлиники (реализация). | До 11.11.2019 года. | 1.Увеличение пропускной способности кабинета за счет: - разделения потоков пациентов внутри кабинета; - сокращения количества передвижений мед. персонала и пациентов во время процедуры. 2.Сокращение времени, затраченного пациентами на получение мед. помощи. 3.Повышение уровня удовлетворенности пациентов условиями, порядком и качеством оказания мед. помощи. |
| 6.4 | Потеря времени персонала, из – за отсутствия информатизации рабочего места и наличия необходимости ведение большого количества журналов учета работы на бумажном носителе с фиксацией дублирующей информации. | 1.Информатизация рабочего места. 2.Оптимизация структуры и количества журналов учета работы ведущихся в рукописном виде. | 1.Главный врач (обеспечение закупки). Зам гл. вр. по контролю качества, безопасности МД и ОМР (организация). Специалист АСУ (реализация). Зав. поликлиникой (контроль). 2.Зав. поликлиникой (организация и контроль). Старшая мед. сестра поликлиники (реализация). | До 11.11.2019 года. | 1.Увеличение пропускной способности кабинета благодаря повышению эффективности работы мед. персонала за счет: - автоматизации рабочего места администратора; - сокращения количества информации, фиксируемой на бумажном носителе; - улучшения эргономики рабочего места и условий работы мед. персонала (экономия времени, затрачиваемого на регистрацию пациентов и на проведение процедуры забора крови, повышение работоспособности сотрудников и снижение их утомляемости сотрудников в процессе рабочей смены); 2.Увеличение времени работы с пациентом к общему времени проведения процедуры с 30 до 50%. 3.Сокращение времени, затраченного пациентами на получение мед. помощи. 4.Повышение уровня удовлетворенности пациентов условиями, порядком и качеством оказания мед. помощи. |
| 6.5 | Потеря времени персонала, из – за не рациональные организации их рабочего места. | Организация рабочего места персонала процедурного кабинета по системе 5С. | Зав. поликлиникой (организация и контроль). Старшая мед. сестра поликлиники (реализация). | До 15.11.2019 года. |  |
| 6.6 | Потеря времени персонала, из – за отсутствия СОП (стандартных операционных процедур). | Стандартизация работы врача персонала процедурного кабинета, в том числе разработка СОП (стандартизированных операционных процедур). | Зав. поликлиникой (организация и контроль). Старшая мед. сестра поликлиники (реализация). | До 15.11.2019 года. |  |

Руководитель рабочей группы: заведующий поликлиникой г. Кола                                                                                    Ю.В. Паньков