Согласовано:                                                                                                                                                              Утверждаю:

И.о. министра здравоохранения                                                                                                                                 И.о. главного врача

Мурманской области                                                                                                                                                   ГОБУЗ «Кольская ЦРБ»

___________ Д.В. Панычев                                                                                                                                        _______________ Б.В. Гришко

Паспорт проекта

«Распределение потоков пациентов при оказании первичной медико – санитарной помощи»

| Заказчик проекта: пациенты. Процесс: маршрутизация пациентов при оказании первичной медико – санитарной помощи. Границы процесса: от момента обращения пациента в поликлинику до входа в кабинет врача общей практики (ВОП), фельдшера. Руководитель проекта: и.о. главного врача ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» - Гришко Б.В. Руководитель рабочей группы: заведующий поликлиникой г. Кола – Паньков Ю.В. Состав рабочей группы (ответственные): старшая медицинская сестра поликлиники г. Кола – Кобелева В.А.; заведующий терапевтическим отделением поликлиники г. Кола – Евсеев А.А.; заведующая хозяйством поликлиники г. Кола – Сучкова И.И.; администратор регистратуры – Самусева Т.С. | Обоснование выбора: - скученность пациентов у кабинета и большие задержки планового приема ВОП, в связи с большим количеством обращений пациентов без предварительной записи, в том числе не нуждающихся в оказании врачебной мед. помощи; - скученность пациентов у кабинета неотложной мед. помощи и длительный срок ожидания приема, в связи с большим количеством обращений пациентов, не нуждающихся в оказании неотложной мед. помощи; - пересечение потоков здоровых и больных пациентов. |
| --- | --- |
| Цели и плановый эффект: Показатель; Текущий; Целевой. Время ожидания приема у кабинета ВОП; 45 минут; 15 минут. Доля посещений к ВОП по предварительной записи; 70 %; 90 %. Число пересечений потоков пациентов, обращающихся с профилактической целью, с иными потоками пациентов в поликлинике.; 3; 1. Эффекты: - разведение потоков пациентов, нуждающихся в оказании неотложной и плановой доврачебной и врачебной ПМСП; - снижение количества пересечений потоков пациентов, обращающихся за медицинской помощью с лечебно – диагностической и профилактической целями; - отсутствие длительных очередей у кабинета ВОП. | Ключевые события: 1. Формирование паспорта проекта: 16.08.2019 года. 2. Анализ текущей ситуации: 19.08.2019 - 13.09.2019 года: - разработка текущей карты процесса: 19.08.2019 - 23.08.2019 года; - выявление проблем: 26.08.2019 - 30.08.2019 года; - разработка целевой карты процесса: 02.09.2019 – 06.09.2019 года; - разработка плана мероприятий реализации проекта: 09.09.2019 -13.09.2019 года. 3. Kick - off встреча – 14.09.2019 года. 4. Внедрение улучшений – 15.09.2019 - 15.11.2019 года. 5. Закрепление результатов и закрытие проекта – 16.11.2019- 27.12.2019 года. |