Утверждаю:

И.о главного врача

ГОБУЗ «Кольская ЦРБ»

____________     Б.В. Гришко

«____» __________   2019 год

План мероприятий по реализации проекта

«Распределение потоков пациентов при оказании первичной медико – санитарной помощи»

| № | Краткое описание проблемы | Мероприятие по решению | Ответственные | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потеря пациентами времени, из – за длительного ожидания у гардероба в часы пик. | Организация места для размещения верхней одежды пациентов у кабинета (в кабинете) врача общей практики (далее – ВОП) в часы пик. | Зав. поликлиникой (организация). Зав. хозяйством (реализация). Старшая медсестра поликлиники (контроль). | До 15.11.2019 года | 1.Сокращение времени, затраченного пациентами на получение мед. помощи (далее – МП). 2.Повышение уровня удовлетворенности пациентов порядком оказания МП. |
| 2 | Наличие замечаний пациентов, сделанных ими в ходе проведения анонимного анкетирования, о необходимости улучшения зоны комфортного пребывания. | 1.Размещение кулера в зоне комфортного ожидания в холле первого этажа у регистратуры. 2.Размещение зеркала у гардероба. 3.Размещение дозаторов жидкого мыла и зеркала в туалетах для пациентов. | Главный врач (обеспечение закупки). Зав. поликлиникой (организация). Зав. хозяйством (реализация). Старшая медсестра поликлиники (контроль). | До 15.11.2019 года | Повышение удовлетворенности пациентов условиями оказания МП. |
| 3 | Потеря пациентами, записанными на плановый прием к ВОП, времени, из – за наличия у них необходимости обращаться в регистратуру за амбулаторной картой. | 1.Подборка амбулаторных карт пациентов, записанных на плановый прием к ВОП, не позднее чем за 4 часа до начала приема. 2.Доставка амбулаторных карт пациентов, записанных на плановый прием к ВОП, в кабинет ВОП не позднее чем за 30 мин. до начала приема. | Зав. поликлиникой (организация). П.1. - Дежурный администратор регистратуры (реализация). П. 2. - Медсестра ВОП (реализация). Старшая медсестра поликлиники (контроль). | . До 01.10. 2019 года. | 1.Сокращение времени, затраченного пациентами на получение МП. 2.Повышение уровня удовлетворенности пациентов порядком оказания МП. |
| 4 | Потеря пациентами времени, из – за длительные ожидания в очереди в регистратуру в часы пик. | Информирование пациентов о порядке получения первичной медико - санитарной помощи (далее – ПМСП) и маршрутизации, при ее получении, а также организация сверки данных паспорта, СП и СНИЛС у пациентов, записывающихся на плановый прием к ВОП через инфомат и внесение необходимых корректировок в МИС дежурным администратором регистратуры. | Зав. поликлиникой (организация). Дежурный администратор регистратуры (реализация). Старшая медсестра поликлиники (контроль). | До 01.10.2019 года. | 1.Актуализация базы прикрепленного населения в МИС. 2.Уменьшение финансовых потерь из – за отказов СК в оплате МП оказанной незастрахованным гражданам. |
| 5 | Потеря пациентами времени, затрачиваемого ими на ориентирование на этажах поликлиники, из – за отсутствия навигации. | Размещение временной (изготовленной не типографским способом) маршрутизации на лестничных пролетах и этажах поликлиники. | Зав. поликлиникой (организация). Зав. хозяйством (реализация). Старшая медсестра поликлиники (контроль). | До 08.11.2019 года. | 1.Сокращение времени, затраченного пациентами на получение МП. 2.Повышение уровня удовлетворенности пациентов порядком оказания МП. |
| 6 | Пересечение потоков здоровых и больных пациентов у кабинета ВОП. | 1.Изменение структуры приема ВОП. 2.Введение «диспансерного дня». | Зав. поликлиникой (организация и контроль). Зав. ТО (реализация). | До 04.11.2019 года. | 1.Разделение потоков здоровых и больных пациентов. 2.Повышение качества оказания МП. |
| 7 | Большое количество пациентов, обращающихся на прием к ВОП, не нуждающихся в оказание врачебной ПМСП. | Открытие «кабинета доврачебной медицинской помощи» (далее – КабДМП), с организацией в нем приема фельдшера, в том числе выделение в структуре данного приема фиксированного времени для выписки пациентам «льготных» рецептов. | Зав. поликлиникой (организация). Зав. ТО (реализация). Старшая медсестра поликлиники (контроль). | До 15.11.2019 года. | 1.Сокращение количество пациентов, обращающихся на прием к ВОП, не нуждающихся в оказание врачебной ПМСП. 2.Повышене доступности врачебной ПМСП. 3.Сокращение времени, затраченного пациентами на получение МП. 4.Повышение уровня удовлетворенности пациентов порядком и качеством оказания МП. |
| 8 | Скученность у кабинета ВОП и задержки планового приема ВОП, из – за большого количества обращений на прием пациентов без предварительной записи, в том числе не нуждающихся в оказание врачебной ПМСП. | 1.Открытие «сестринского поста» (далее – СесП), с организацией в нем самостоятельного приема медсестры ВОП. 2.Разработка локального НПА регламентирующего регулирование и перераспределение потока пациентов (маршрутизацию), обращающихся за МП без предварительной записи, с учетом цели обращения, между кабинетом неотложной медицинской помощи (далее – КабНМП), КабДМП, СесП и кабинетом ВОП на уровне регистратуры. 3.Внесение изменений в Положения о КабНМП и КабДМПК. 4.Размещение на входе, у регистратуры и на информационных стендах у КабНМП, КабДМП, СесП и кабинета ВОП информации для пациентов о порядке оказания ПМСП и маршрутизации при ее оказании. | Главный врач: согласование - П.1, 2 и 3. Зам гл. вр. по контролю качества и безопасности МД и ОМР: организация и контроль - П. 2 и 3. Зав. поликлиникой: организация – П.1 и 4; реализация – П.2 и 3; контроль – П.1 и 4. Старшая медсестра поликлиники: реализация – П.1 и 4. | До 15.11.2019 года. | 1.Увеличение доли пациентов, обращающихся на прием к ВОП по предварительной записи с 70 до 90%. 2.Ликвидация скученности и уменьшение количества пациентов в очереди у кабинета ВОП до количества, не превышающего количество посадочных мест в зоне ожидания. 3.Сокращение времени ожидания планового приема ВОП с 45 до 15 мин. 3.Сокращение времени, затраченного пациентами на получение МП. 4.Повышение уровня удовлетворенности пациентов условиями, порядком и качеством оказания МП. |
| 9 | Большое количество пересечений потоков пациентов, обращающихся за МП с лечебно – диагностической и профилактической целью. | 1.Разработка схемы маршрутизации пациентов, обращающихся за МП с профилактической целью в рамках проведения ВД и проф. осмотров, а также для прохождения периодических и предварительных мед. осмотров и других мед. осмотров, проводимых в рамках оказания платных мед. услуг. 2.Оптимизация расположения кабинетов отделения профилактики и каб. «узких» специалистов, задействованных в проведении проф. осмотров и других мед. осмотров, проводимых в рамках оказания платных мед. услуг. | Главный врач (согласование). Зав. поликлиникой (организация и контроль). Зав. отд. профилактики (реализация). Старшая медсестра поликлиники (реализация и контроль). | До 15.11.2019 года. | 1. Разведение потоков пациентов, нуждающихся в оказании неотложной и плановой доврачебной и врачебной ПМСП, с потоком пациентов, обращающихся за МП с профилактической целью. 2. Снижение количества пересечений потоков пациентов, обращающихся за МП с лечебно – диагностической и профилактической целями с 3 до 1. 3.Сокращение времени, затраченного пациентами на получение профилактической МП. 4.Повышение уровня удовлетворенности пациентов условиями, порядком и качеством оказания МП. |

Руководитель рабочей группы: заведующий поликлиникой г. Кола                                                                                    Ю.В. Паньков