Согласовано:   Утверждаю:

Министр здравоохранения                                                                                                                                                 Главный врач

Мурманской области                                                                                                                                                          ГОБУЗ «Кольская ЦРБ»

___________ Д.В. Панычев                                                                                                                                               _______________ Б.В. Гришко

Паспорт проекта

«Организация эффективного процесса дистанционной выписки рецептов на льготные лекарственные препараты (ЛЛП) лицам старше 65 лет в поликлинике ГОБУЗ «Кольская ЦРБ»

| Заказчик проекта: пациенты. Процесс: дистанционная выписка рецептов ЛЛО лицам старше 65 лет и относящимся к группе риска без посещения ими поликлиники. Границы процесса: от момента обращения пациента старше 65 лет и относящегося к группе риска в поликлинику по телефону, до момента получения им получение рецепта. Руководитель проекта: главный врач ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» - Гришко Б.В. Руководитель рабочей группы: заместитель главного врача по амбулаторной помощи – Комарова И.В. Состав рабочей группы (ответственные): заместитель главного врача по амбулаторной помощи, заведующаяотделением профилактики поликлиники г. Кола – Комарова И.В.; заведующий кабинетом КЭР – Кравчук А.В.; заведующий терапевтическим отделением поликлиники г. Кола – Евсеев А.А.; старшая медицинская сестра поликлиники г. Кола – Садкова Л.Н; заведующая хозяйством поликлиники г. Кола – Сучкова И.И.; администратор регистратуры поликлиники г. Кола – Лебедева О.В., мед. сестра кабинета КЭР – Кузнецова Н.В. | Обоснование выбора: - - необходимость в обеспечении дистанционной выписки рецептов льготной категории граждан старше 65 лет и относящихся к группе риска для ограничения потока пациентов старшей возрастной группы в поликлинику для снижения контакта с инфекционной патологией, в том числе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19; |
| --- | --- |
| Цели и плановый эффект: Показатель; Текущий; Целевой. Доля «льготных» рецептов на ЛС, выписанных дистанционно пациентам старше 65 лет и относящимся к группе риска, без посещения ими поликлиники, %; 5; 94. Эффекты: - отсутствие необходимости у пациентов старше 65 лет и относящихся к группе риска, а также находящихся на самоизоляции, в личном обращении в ЛПУза выпиской «льготных» рецептов на ЛС и их получением в аптечном пункте; | Ключевые события: 1. Формирование паспорта проекта: 21.08.2020 года. 2. Анализ текущей ситуации: 24.08.2020-25.09.2020 года: - разработка текущей карты процесса: 24.08.2020-02.09.2020 года; - разработка целевой карты процесса: 02.09.2020-10.09.2020 года; - разработка плана мероприятий реализации проекта: 10.09.2020-25.09.2020 года. 3. Kick - off встреча – 28.09.2020 года. 4. Внедрение улучшений – 29.09.2020-17.10.2020 года. 5. Закрепление результатов и закрытие проекта: 19.10.2020 -24.10.2020 года. |