Согласовано:                                                                                                                                                               Утверждаю:

Министр здравоохранения                                                                                                                                           Главный врач

Мурманской области                                                                                                                                                    ГОБУЗ «Кольская ЦРБ»

___________ Д.В. Панычев                                                                                                                                          _______________ Б.В. Гришко

Паспорт проекта

«Сокращение времени ожидания приема у кабинета врача-терапевта участкового

в поликлинике п.Мурмаши»

| Заказчик проекта: пациенты Процесс: Процесс приема врача-терапевта участкового. Границы процесса: от момента обращения пациента в поликлинику до окончания приема врача-терапевта участкового Руководитель проекта: главный врача ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» - Гришко Б.В. Руководитель рабочей группы: заведующий поликлиникой – Павлов М.В. Состав рабочей группы (ответственные): врач педиатр - Русакова Э.Ш., старшая медицинская сестра Феленкова В.В., заведующий хозяйством – Славянкова Н.А, администратор регистратуры - Донцова А.М.. | Обоснование выбора: - Прием пациентов вне плановой записи на вакцинацию и др. не позволяет провести планирование рабочего времени, ведет к увеличению времени ожидания в очереди плановых пациентов. - Длительное ожидание в очереди на прием – до 45 мин -Процесс оформления первичной медицинской документации продолжительный – до 7 мин - Неудовлетворенность пациентов (проведено анкетирование) -Нерациональная организация рабочего процесса медицинской сестрой участковой, что приводи к неэффективному использованию рабочего времени |
| --- | --- |
| Цели и плановый эффект: Показатель; Текущий; Целевой. Доля пациентов, принятых по предварительной записи, в установленное время, %; 65%; 85%. Время ожидания приема у кабинета врача-терапевта участкового, минут; до 45 мин; ≤ 15 мин. Эффекты: - Увеличение процента заполнений медицинской документации в МИС Ариадна, использования шаблонов - Сокращение времени пребывания пациента перед кабинетом врача-терапевта в ожидании приема | Ключевые события: 1 Формирование паспорта проекта: 13.09.2021 2. Анализ текущей ситуации: 14.09.2021-16.10.2021 -разработка текущей карты процесса: 14.09.2021-23.09.2021 -разработка целевой карты процесса: 24.09.2021-07.10.2021 -разработка плана мероприятий реализации проекта 08.10.2021-16.10.2021 3. Kick-off встреча – 17.10.2021 4. Внедрение улучшений: 18.10.2021-18.11.2021 5. Закрепление результатов и закрытие процесса: 19.11.2021-10.12.2021 |