## Slide 1: ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» детское поликлиническое отделение поликлиники г. Кола
Тема проекта: Организация проведения ЭКГ-, Rq-исследований, спирографии у детского населения
главный врач Гришко Б.В.

## Slide 2
Детское отделение поликлиники обеспечивает лечебно-профилактическую помощь детям до 18 лет (17 лет 11мес. 29 дн.).
Обслуживаемое детское население г. Кола – более 2100 детей
Консультативная и лечебная помощь всех профилей оказывается всему детскому населению района, а это более 9300 детей.

## Slide 3: Проблемы, послужившие основанием для вступления в проект
В рамках реализации регионального проекта Мурманской области «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» издан Приказ № 83 от 31.01.2020г. «О реализации мероприятий проекта «Новая поликлиника».
На реализацию взято направление о функциональной диагностике детскому населению г.Кола:
«Организация проведения ЭКГ-, Rg – исследований, спирографии у детского населения»
Разработаны и утверждены паспорт проекта, план – график по реализации комплексных мероприятий.
Проведен анализ текущей ситуации. Разработаны и графически оформлены текущие карты процессов. Проведен поиск и выявление проблем по каждому направлению. По итогам разработаны и графически оформлены целевые карты процессов. Выполнено внедрение улучшений, по результатам которого проведен анализ.

## Slide 4
Приказ 31.01.20.
Карточка
Дорожная карта
План - мероприятий
Окончание проекта

## Slide 5: Паспорт проекта «Организация проведения ЭКГ-, Rg- исследований, спирографии у детского населения»
Заказчик проекта: Пациенты Процесс: проведение ЭКГ, Rg-исследований, спирографии детям Границы процесса: от момента направления на исследование (ЭКГ, Rg-исследования, спирография) до окончания исследования Руководитель проекта: Главный врач ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» Гришко Б.В. Состав рабочей группы: Буркова Е.Н. – заведующая отделением организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях, Девяткина Л.И. – заведующая детским отделением поликлиники, Проскурина Л.Н. – старшая медицинская сестра детского отделения поликлиники, Сучкова И.И. – заведующая хозяйством поликлиники, Мишина С.Н. – администратор детского отделения поликлиники | Обоснование выбора: 1. Длительный срок ожидания проведения ЭКГ-исследования, планового Rg-исследования. 2. Пересечение потоков детского и взрослого населения при проведении ЭКГ-исследования, спирографии, Rg-исследований. 3. Пересечение потоков «здоровых» и «больных» детей при проведении ЭКГ-исследования спирографии, Rg- исследований. 4. Наличие очередей пациентов у ЭКГ-кабинета, Rg-кабинета, кабинета спирографии в связи с отсутствием предварительной записи на исследование.
Цели и плановый эффект: | Ключевые события: 1.Формирование паспорта проекта  30.03.2020 2.Анализ текущей ситуации ‒ 30.03.2020-10.04.2020: разработка текущей карты процесса, выявление проблем  30.03.2020-02.04.2020; разработка целевой карты процесса  03.04.2020-06.04.2020; разработка плана мероприятий реализации проекта  07.04.2020-10.04.2020; 3.Kick -off встреча – 13.04.2020; 4.Внедрение улучшений – 14.04.2020-30.04.2020; 5.Закрепление результатов и закрытие проекта – 06.05.2020-20.05.2020.
Показатель | Текущий | Целевой
Время ожидания ЭКГ – исследования детям, дней | 7 | Не более 3
Время ожидания проведения планового Rg детям, дней | Более 14 | Не более 7
Доля ЭКГ-, Rg-, спирографии по предварительной записи, % | 0 | Не менее 80
Количество ЭКГ-, вполняемых детям в неделю | 10 | 20

## Slide 6: Общие сведения о проекте Цель: повышение доступности функциональной диагностики детям, сократить сроки ожидания и ликвидировать очереди у кабинетов.
Причины выбора:
1. Длительный срок ожидания проведения ЭКГ-исследования, планового Rg-исследования.
2. Пересечение потоков детского и взрослого населения при проведении ЭКГ-исследования, спирографии, Rg-исследований.
3. Пересечение потоков «здоровых» и «больных» детей при проведении ЭКГ-исследования спирографии, Rg- исследований.
4. Наличие очередей пациентов у ЭКГ-кабинета, Rg-кабинета, кабинета спирографии в связи с отсутствием предварительной записи на исследование.
Было | Стало
Число ЭКГ – исследований в неделю - 10 | Число ЭКГ – исследований в неделю - 20
Время ожидания ЭКГ – 7 дней | Время ожидания ЭКГ – не более 3 дней
Время ожидания планового Rg – более 14 дней | Время ожидания планового Rg – не более 7 дней

## Slide 7: Карта текущего состояния процесса

## Slide 8: Карта текущего состояния процесса

## Slide 9: Карта текущего состояния процесса

## Slide 10: Карта текущего состояния состояния процесса

## Slide 11: Карта текущего состояния состояния процесса

## Slide 12: Карта целевого состояния процесса

## Slide 13: Карта целевого состояния процесса

## Slide 15: Карта целевого состояния процесса

## Slide 16: Карта целевого состояния процесса

## Slide 18: План – мероприятий (ключевые моменты)
Проведение ЭКГ - исследования детям в детской поликлинике
Срок ожидания ЭКГ – исследования 3 дня (выполнение исследования 2 раза в неделю – вторник, пятница)
Предварительная запись на ЭКГ – исследование в МИС «Ариадна»
Проведение планового Rg – исследования детям в Rg – кабинете взрослой поликлиники по предварительной записи
Проведение спирографии детям по предварительной записи.

## Slide 19: План мероприятий по реализации проекта «Организация проведения ЭКГ-, Rg – исследований, спирографии у детского населения»
№ | Краткое описание проблемы | Мероприятие по решению | Ответственные | Срок реализации | Ожидаемый результат
1 | Потеря пациентами времени, из – за длительного ожидания в очереди в регистратуру дет.поликлиники в часы пик. | Информирование пациентов о порядке прохождения ЭКГ – исследования, Rg – исследования, спирометрии детям дежурным администратором регистратуры. | Зав. поликлиникой (организация). Дежурный администратор регистратуры (реализация). Старшая медсестра поликлиники (контроль). | До 01.04.2020года. | 1. Повышение уровня удовлетворенности пациентов порядком оказания МП.
2 | Потеря пациентами времени, затрачиваемого ими на переход в отделение ОЛФД (соседнее здание) | Размещение ЭКГ – кабинета в детской поликлинике г.Кола | Зав. отделением организации мед.помощи несовершеннолетним в ОО (организация). Зав. хозяйством (реализация). Старшая медсестра поликлиники (контроль). | До 08.04.2020 года. | 1.Сокращение времени, затраченного пациентами на ЭКГ - исследование 2.Повышение уровня удовлетворенности пациентов порядком оказания МП.
3 | Пересечение потоков взрорслых и детей у кабинета ЭКГ, спиро-, Rg - кабинета | Размещение ЭКГ – кабинета в детской поликлинике г.Кола, Проведение ЭКГ - исследования, спирометрии, планового Rg - исследования по предварительной записи в МИС «Ариадна» | Зав. отделением организации мед.помощи несовершеннолетним в ОО (организация). Зав. хозяйством (реализация). Старшая медсестра поликлиники (контроль). | До 08.04.2020 года. | 1.Разделение потоков взрослых и детей. 2.Повышение качества оказания МП.
4 | Большое количество пациентов на ЭКГ – исследование, Rg - исследование | Проведение ЭКГ – исследования детям 2 раза в неделю + в дни прохождения профилактических медосмотров несовершеннолетним (Итого от 2 до 4 раз в неделю) Проведение планового Rg – исследования детям во взрослой поликлинике г.Кола по предварительной записи в МИС «Ариадна» | Зав. отделением организации мед.помощи несовершеннолетним в ОО (организация). Старшая медсестра поликлиники (контроль). | До 08.04.2020 года. | 1.Сокращение количества пациентов, обращающихся на ЭКГ – исследование, Rg - исследования в 1 прием 2.Повышене доступности ЭКГ – исследования, Rg - исследования 3.Сокращение времени, затраченного пациентами на исследование 4.Повышение уровня удовлетворенности пациентов порядком и качеством оказания МП.

## Slide 20: Достигнутые результаты
Chart: 
| было | стало
10 | 10
20 | 20
Столбец1
Количество ЭКГ - исследований, выполняемых детям в неделю, единиц

## Slide 21: Достигнутые результаты
Chart: 
| было | стало
Ряд 1 | 7
Ряд 2 | 3
Столбец1
Сроки ожидания ЭКГ – исследований, дней

## Slide 22: Достигнутые результаты
Chart: 
| было 14 | стало 7
Ряд 1 | 14
Ряд 2
Ряд 3 | 7
Время ожидания проведения планового Rg – исследования детям, дней

## Slide 23: Достигнутые результаты
Показатель, единица измерения | Значение до реализации проекта | Целевое значение в паспорте | Факт после реализации проекта | Число измерений показателя после реализации проекта
Количество ЭКГ – исследований, выполняемых детям в неделю, единиц | 10 | 20 | 20 | 10
Сроки ожидания ЭКГ – исследований, дней | 7 | 3 | 3 | 10
Время ожидания проведения планового Rg – исследования детям, дней | Более 14 | Не более 7 | 5-7 | 10

## Slide 24: Достигнутые результаты
В ходе реализации проекта «Организация проведения ЭКГ-, Rg – исследований, спирографии у детского населения» удалось:
Организовать проведение ЭКГ - исследования детям в детской поликлинике, а не в ОЛФД
Определить срок ожидания ЭКГ – исследования 3 дня (выполнение исследования 2 раза в неделю – вторник, пятница)
Ввести предварительную запись на ЭКГ – исследование в МИС «Ариадна»
Организовать проведение планового Rg – исследования детям в Rg – кабинете взрослой поликлиники по предварительной записи
Организовать проведение спирографии детям по предварительной записи.

## Slide 25: Достигнутые результаты
Всё это позволило:
Исключить пересечение потоков детского и взрослого населения при проведении ЭКГ исследования, спирографии, Rg – исследований;
исключить пересечения потоков «здоровых» и «больных» детей;
сократить время, затрачиваемого пациентом на прохождение ЭКГ – исследования, спирографии, Rg – исследований;
Избежать отсутствия очередей у кабинета ЭКГ, спирографии, Rg – кабинета;
повысить удовлетворенность пациентов условиями предоставления и качеством медицинской помощи.

## Slide 26: Фотоматериалы по проекту

## Slide 27: Фотоматериалы по проекту

## Slide 28: Фотоматериалы по проекту

## Slide 29: Фотоматериалы по проекту

## Slide 30: Фотоматериалы по проекту

## Slide 31: Фотоматериалы по проекту

## Slide 32: Достигнутые результаты
Разработаны и утверждены:
Стандарт рабочего места медицинской сестры кабинета функциональной диагностики
Стандартная операционная карта «Техника снятия электрокардиограммы
Разработана схема аудита
Разработан шаблон описания электрокардиограммы

## Slide 33: Достигнутые результаты

## Slide 34: Достигнутые результаты
 |  |  |  |  | Стандартная операционная карта (СОК) |  | СОК | 
 |  |  |  |  | Техника снятия электрокардиограммы |  |  | 
Поликлиника ГОБУЗ «Кольская ЦРБ | Отделение | Служба | Кабинет | Категория (инфицированный/ неинфицированный) | Состав смены | Наименование операции | дата | Лист/листов
 | детское |  | 116 |  | м/с | Техника снятия электрокардиограммы ЭК 3Т – 01 – «Р-Д» |  | 

## Slide 35
№ шага | Рабочая пошаговая последовательность | Время, сек |  | Ключевые указания | Схема пошаговой рабочей последовательности
 |  | Общ. | ходьба |  | 
1 | Проверить исправность кабеля и шнура, вилку кабеля воткнуть в розетку электросети или включить вторичное питание | 10 |  | Кнопка работа /ожидание | 
2 | Проверить готовность электрокардиографа по надписям на дисплее | 5 |  |  | 
3 | Идентифицировать пациента | 2 |  |  | 
4 | Получить информированное согласие пациента на проведени процедуры | 3 |  |  | 
5 | Произвести гигиеническую обработку рук | 130 |  |  | 
6 | Предложить пациенту раздеться до пояса, оголить голени | 10 |  |  | 
7 | Постелить одноразовую пеленку на кушетку | 5 |  |  | 
8 | Предложить пациенту прилечь на кушетку, лежа на спине, с вытянутыми вдоль туловища руками | 15 |  |  | 
9 | Обезжирить кожные покровы в месте прикрепления электродов кожным антисептиком | 15 |  |  | 
10 | Правильно расположить электроды на тыльных поверхностях конечностей, грудные электроды | 60 |  |  | 
11 | Осуществить запись ЭКГ при спокойном дыхании синхронно в стандартных отведениях (I, II, III), отведениях от конечностей (aVR, aVL, aVF) и грудных отведениях. Затем при необходимости снять ЭКГ в дополнительных отведениях |  |  | Кнопка старт/стоп | 
12 | Завершить регистрацию ЭКГ | 2 |  | кнопка старт/стоп | 
13 | Снять с пациента электроды. Предложить пациенту одеться | 25 |  |  | 
14 | На ЭКГ – ленте записать ФИО пациента, дату рождения, дату и время исследования | 20 |  |  | 
15 | Сравнить ЭКГ с серией предыдущих ЭКГ, при необходимости направить к врачу | 30 |  |  |