## Slide 1: ГОБУЗ «Кольская ЦРБ»
поликлиника г. Кола
и.о. главного врача Гришко Б.В.

## Slide 2
Поликлиника обеспечивает лечебно-профилактическую помощь взрослому населению г.Кола.
Обслуживаемое население г.Кола –9786 человек.
Консультативная и лечебная помощь всех профилей оказывается всему населению г.Кола.

## Slide 3: Проблемы, послужившие основанием для вступления в проект
В рамках реализации регионального проекта Мурманской области «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» издан Приказ № 83 от 31.01.2020г. «О реализации мероприятий проекта «Новая поликлиника».
На реализацию взято направление «Управление запасами в отделениях поликлиники ГОБУЗ «Кольская ЦРБ»
- Разработаны и утверждены паспорт проекта, план – график по реализации комплексных мероприятий.
- Проведен анализ текущей ситуации.
- Разработаны и графически оформлены текущие карты процессов.
- Проведен поиск и выявление проблем по каждому направлению.
- По итогам разработаны и графически оформлены целевые карты процессов.
- Выполнено внедрение улучшений, по результатам которого проведен анализ.

## Slide 4
Приказ 31.01.20.
Карточка
Дорожная карта
План - мероприятий
Окончание проекта

## Slide 5: Паспорт проекта «Управление запасами в отделениях поликлиники ГОБУЗ «Кольская ЦРБ»

## Slide 6: Общие сведения о проекте Цель: организация выписки и хранения Лс и ИМН в поликлинике
Причины выбора:
Отсутствие информации об остатках и излишках запасов ЛС и ИМН в поликлинике
Система хранения на складе старшей медицинской сестры не организована, что затрудняет поиск необходимых средств
Нарушение уровня запасов ЛС и ИМН в поликлинике
Результат:
Снижение максимальных запасов ЛС и ИМН до необходимого
Снижение количества ЛС и ИМН с истекающим сроком и малоиспользуемых
Экономия времени при проведении инвентаризации

## Slide 7: Карта текущего состояния процесса

## Slide 8: Карта целевого состояния процесса

## Slide 9: План – мероприятий (ключевые моменты)
Анализ потребностей функциональных кабинетов в ЛП и МИ
Контроль остатков ЛП и МИ
Внедрение электронного журнала учета требований – заявок и фактических остатков ЛС и ИМН
Разработка СОП «Выписка, хранение ЛП и МИ в функциональных кабинетах»
Оформление мест хранения ЛП и МИ по системе 5S

## Slide 10: Фотоматериалы по проекту

## Slide 11: Фотоматериалы по проекту

## Slide 12: Фотоматериалы по проекту

## Slide 13: Достигнутые результаты

## Slide 14: Достигнутые результаты

## Slide 15: Достигнутые результаты

## Slide 16: Достигнутые результаты
В ходе реализации проекта :
• Проведен контроль остатков ЛП и МИ
• Проведен анализ потребностей функциональных кабинетов в ЛП и МИ
• Внедрен электронный журнал учета требований – заявок и фактических остатков ЛС и ИМН
• Разработан СОП «Выписка, хранение ЛП и МИ в функциональных кабинетах»
• Ведутся следующие журналы: учета сроков годности ЛП; регистрации показателей микроклимата; учета расходного материала старшей медсестры; учета получения и расходования дезинфицирующих средств; учета этилового спирта и спиртсодержащих растворов
• Оформлены места хранения ЛП и МИ по системе 5S

## Slide 17: Фотоматериалы по проекту

## Slide 18: Фотоматериалы по проекту

## Slide 19: Фотоматериалы по проекту

## Slide 20: Фотоматериалы по проекту

## Slide 21: Информация о достигнутых результатах
Показатель, ед. изм. | Значение до реализации проекта | Целевое значение в паспорте | Факт после реализации проекта | Число измерений показателя после реализации проекта
Уровень запасов на складе старшей медицинской сестры (от недельного), % | 1200 | 150 | 150 | 2
Уровень запасов в отделениях поликлиники (от недельного), % | 250 | 100 | 100 | 2

## Slide 22: Фотоматериалы по проекту

## Slide 23: Фотоматериалы по проекту

## Slide 24: Фотоматериалы по проекту

## Slide 25: БЛАГОДАРЮ ЗА Внимание!